## Backlog del Producto (hidden)
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Loja Finding Foot | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Pedro Arturo Badillo Arévalo | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Analista Financiero | Poder generar reportes de estados financieros de la empresa | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
|  |  |  | HU01 | Analista Financiero | Deseo poder generar el reporte de balance general de la empresa | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 25 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 | Analista Financiero | Deseo generar el reporte de estado de resultados de la empresa | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 25 |  | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU03 | Analista Financiero | Deseo poder generar el reporte de estado de flujo de efectivo de la empresa | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 20 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Analista Financiero | Deseo poder generar el reporte de estado de cambios en el patrimonio de la empresa | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 2 | 15 | HU03 | 2 | Eliminado
EPIC02 | Director Financiero | Consultar un tablero con kpi's y métricas financieras de la empresa | Tomar medidas preventivas y correctivas sobre las finanzas de la empresa
EPIC03 | CEO | Generar estados financieros consolidados de las diferentes empresas del grupo | Tener una visión global de las finanzas
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Backlog del Producto CATALOGOS
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Gastronomic Tour | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Marco Guazha | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Gerente del Proyecto | Crear un catálogo que contenga toda la informacion acerca de los platos tradicionales de la provincia de Loja | Dar a conocer la cultura gastronómica de la provincia de Loja
|  |  |  | HU01-01 | Gerente del Proyecto | Registrar la informacion de los platos tradicionales | Registrar la informacion de los platos
[8 empty] | Registrar la historia de cada plato | 1 | 2D
[8 empty] | Registrar los ingredientes de cada plato | 1 | 2D
[8 empty] | Registrar la preparacion de cada plato | 1 | 2D
[8 empty] | Registrar la informacion nutricional de cada plato | 2 | 2D
|  |  |  | HU01-02 | Gerente del Proyecto | Visualizar la informacion de los platos tradicionales | Tener un registro de la historia de cada uno de los platos
[8 empty] | Presentar la historia de cada plato | 1 | 2D
[8 empty] | Presentar los ingredientes de cada plato | 1 | 2D
[8 empty] | Presentar la preparacion de cada plato | 1 | 2D
[8 empty] | Presentar la informacion nutricional de cada plato | 2 | 2D
EPIC02 | Gerente del Proyecto | Crear un catálogo que contenga toda la informacion acerca de las huecas tradicionales de la provincia de Loja | Dar a conocer las "huecas" de la provincia de Loja | HU02-01 | Gerente del Proyecto | Registrar la informacion de los huecas tradicionales | Registrar la informacion de las huecas
[8 empty] | Registrar la historia de las huecas | 1 | 2D
[8 empty] | Registrar la ubicación de la hueca | 1 | 2D
[8 empty] | Registrar el contacto de las hueca | 2 | 2D
[8 empty] | Registrar los horarios de atencion | 2 | 2D
[8 empty] | Registrar su pagina web | 2 | 2D
|  |  |  | HU02-02 | Gerente del Proyecto | Visualizar la informacion de las huecas tradicionales | Tener un registro de la historia de cada una de las huecas
[8 empty] | Presentar la historia de las huecas | 1 | 2D
[8 empty] | Presentar la ubicación de la hueca | 1 | 2D
[8 empty] | Presentar el contacto de las hueca | 1 | 2D
[8 empty] | Presentar los horarios de atencion | 2 | 2D
[8 empty] | Presentar su pagina web | 2 | 2D
EPIC03 | Administrador | Crear un registro para mantener los datos de los usuarios que ingresen a la pagina | Mantener un control en los usuarios que ingresan
|  |  |  | HU03-01 | Administrador del Proyecto | Crear un formulario para el registro de los usuarios | Tener un registro de los usuarios
[8 empty] | Crear un formulario de registro | 1 | 2D
[8 empty] | Implementar los criterios de seguridad | 1 | 2D
EPIC04 | Administrador | Asignar una cuenta de editor a los estudiantes de Gastronomia | Permitir ingresar/editar la informacion
|  |  |  | HU04 | Administrador del Proyecto | Asignar una cuenta de edicion a las personas que lo soliciten | Permitir al solicitante modificar la informacion
[8 empty] | Asignar un usuario de editor | 1 | 2D
[8 empty] | Asignar una contraseña | 1 | 2D
[8 empty] | Asignar los permisos que tiene | 1 | 2D
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2021-11-30 | 30 | 2021-12-29 | 50 | Planeado
2 | 2021-12-30 | 30 | 2022-01-28 | 35 | Planeado
| 2022-01-29 | 10 | 2022-02-07 |  | Planeado
| 2022-02-08 | 10 | 2022-02-17 |  | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Historias sin Asignar
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Inicio = IF(AND(C4<>"",D4<>"",[Días]<>""),C4+D4,"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")